Дорожная карта по повышению качества знаний на 2017-2018 учебный год.

Основания для разработки мероприятий: Особенности контингента: На всех уровнях образования в школе организованы общеобразовательные классы. Дети есть дети с высоким уровнем мотивации к обучению, располагают хорошими способностями. Они показывают самые лучшие результаты обучения в школе. Есть дети со средними способностями, их показатели всегда стабильны, изменения бывают редкими и незначительными. Есть дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями, они очень медленно усваивают материал, не успевают закреплять материал, часто формально выполняют домашние задания. В большинстве своем это дети из семей с низким уровнем образования родителей, семей асоциальных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти особенности являются основными причинами, снижающими показатель качества обучения в школе. Цель: 1. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных технологий обучения. 2. Разработать методику применения приемов и средств формирующего оценивания. Конечная цель: 1. Создание условий для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода. 3. Накопление дидактического материала по формирующему оцениванию. 4. Повышение уровня качества образования по всей школе. Задачи: 1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе. 2. Реализация формирующего оценивания. 3. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 4. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников. 5. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования в образовательном учреждении. Основные направления: 1. Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов включает в себя: - введение федеральных государственных образовательных стандартов; - формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; - программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования). 2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: - разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; - план мероприятий по повышению качества образования в школе; 3. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: - обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; - повышение качества подготовки учащихся; - организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке и во внеклассной деятельности (разноуровневый подход); - разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования. 4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: - введение оценки деятельности школы и отдельных педагогов на основе показателей эффективности их деятельности; - сокращение отставания уровня образовательных результатов учащихся школы от регионального уровня образовательных результатов выпускников школ; - обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. Ожидаемые результаты: 1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, не ниже среднего по району. 2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ мониторинговых исследований Работа администрации по повышению качества образования Мониторинг учебного процесса.; 1.Общая и качественная успеваемость: Анализ текущего учебного процесса и подготовка отчетной документации. Анализ динамики успеваемости по классам Сбор и обработка представленной информации по классам. Составление анализа успеваемости класса по текущему учебному году с использованием четвертных, итоговых и экзаменационных оценок Выявление уровня усвоения темы учебного предмета через срезовые работы, административные контрольные работы; Октябрь – апрель Ноябрь – май Ежемесячно. 2. Определение типичных ошибок в знаниях, умениях учащихся по предметам (по анализу посещенных уроков); Еженедельно. 3. Определение значимых психолого – педагогических факторов, влияющих на уровень обученности учащихся (по анализу анкетирования); Сентябрь – март. 4. Проведение систематического мониторинга обученности учащихся (по анализу анкетирования); По графику. Мониторинг воспитательного процесса; 1. Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год. 2. Выявление соответствия форм и методов воспитательной деятельности в школе. 3. Письменный опрос мнения по организации воспитания в школе. 4. Выявление затруднений педагогов в организации воспитательной работы с детьми. 5. Изучение эффективности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 6. Анализ посещаемости мероприятий, участия в конкурсах, занятости во внеурочной деятельности детей.; Август - сентябрь Октябрь - февраль Октябрь - апрель. Мероприятия по повышению качества образования в ОО №; Мероприятие; Сроки; Ответственный; Прогнозируемый результат; Итоговый документ, выход. 1; Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией; сентябрь-октябрь, в течение года (по итогам четвертей); учителя, кл. руководители; Снижение количества неуспевающих, своевременная психолого-педагогическая поддержка; План воспитательной работы классного руководителя, социальный паспорт класса, школы. 2; Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении; в соответствии с графиком проведения индивидуальных занятий; учителя, кл. руководители; Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация пробелов; Журнал индивидуальной работы. 3; Психолого-педагогическая поддержка учащихся; в течение года; учителя, кл. руководители; Устранение пробелов, трудностей в учебе; План воспитательной работы классного руководителя. 4; Работа с одаренными детьми: проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов, участие в проектной и исследовательской работе и т.п.; в течение года в соответствии с планом работы школы; зам.директора по УВР, учителя; Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха; Производственное совещание (март). 5; Изучение образовательных потребностей учащихся на новый 2015-2016 учебный год; февраль; зам. директора по УВР.; Эффективное использование часов школьного компонента учебного плана; Производственное совещание (март). 6; Организация и ведение элективных предметов, полностью соответствующих запросам учащихся и их родителей; в течение года; зам. директора по УР, учителя; Повышение мотивации обучения у учащихся, удовлетворение профессиональных потребностей; Учебный план, совещание при директоре (сентябрь). 7; Организация подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов; в течение года, согласно плана организации и подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов; зам. директора по УР, учителя; Положительная сдача экзаменов; Производственное совещание (февраль), совещание при директоре (ноябрь, апрель). 8; Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ЕГЭ, ОГЭ); в течение года; администрация; Повышение качества преподавания предметов; Совещание при директоре (март). 9; Корректировка Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; август-сентябрь; Зам.директора по УВР; Приведение в соответствие “Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся”; Педсовет (август). 10; Организация родительского лектория по вопросам ФГОС, государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов; в течение года по плану; Зам.директора по УВР, кл. руководители; Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей; Пакет ознакомительных документов. 11; Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (совет школы, родительский комитет, совет профилактики, индивидуальная работа с родителями); в течение года; кл. руководители администрация; Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью , исправление неудовлетворительных и нежелательных оценок; Протоколы заседаний. 12; Комплектование контингента учащихся для обучения на 3 ступени; май-август; Зам.директора по УВР, кл. руководители; Повышение учебной мотивации; Собеседование с классными руководителями, родителями, учащимися. 13; Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки, самообразование; в течение года; Зам.директорапо УВР, учителя; Повышение качества преподавания предметов; План курсовой подготовки. 14; Оценка учебных достижений учащихся (открытость, гласность, стимулирование); в течение года; Зам.директора по УВР, кл. руководители; Повышение мотивации, увеличение количества успешных учащихся; Линейки, презентации, награждения, сайт школы, доска Почета. 15; Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов Мониторинг западающих тем; август-сентябрь; Зам.директора по УВР, руководители ШМО; Устранение пробелов в ЗУН учащихся, эффективная организация итогового повторения; Педсовет (сентябрь, ноябрь), протокол ШМО (сентябрь). 16; Мониторинг и диагностика по следующим направлениям: - качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов - качество образовательных услуг по предметам - учебные и внеучебные достижения учащихся - оценка качества образования родителями - образовательные потребности учащихся - состояние здоровья учащихся; Июнь-август 2 раза в год (январь, май) в течение года май в течение года в течение года; Зам.директора по УВР; Объективная оценка качества образования, определение уровня обученности и достижений учащихся; Сводные таблицы, диагностические карты аналитические справки и т.п.. 17; Организация совместной урочной и внеурочной деятельности родителей, педагогов, учащихся, социальных партнеров; ноябрь; Зам.директора по ВР,; Повышение мотивации родительской общественности, социума, учащихся; Протокол педсовета (ноябрь). 18; Организация итогового повторения; май; Зам.директора по УВР; Прочность усвоения ЗУН учащимися; Журнал контроля. Работа учителей школы по повышению качества образования Месяц; Мероприятия; Прогнозируемый результат. Август; - На основе анализа результатов работы за предыдущий год, подготовка рабочих программ, дидактических материалов, презентаций на новый учебный год. - Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по предмету. - Разработка улучшенного рабочих программ и расширение базы наглядных пособий. - Повышение качества подготовки детей.. Сентябрь; - Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами при подготовке детей к итоговой аттестации (9 и 11 класс). - Знакомство классных руководителей с новыми учениками, составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных способностей и потребностей каждого ученика. - Знакомство родителей с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы. - Проведение входного контроля знаний и на основе полученных данных организация повторения «западающих» тем курса. - Подготовка и проведение предметных олимпиад. - Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. - Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. - Активизация мотивации обучения. - Адаптация учащихся к учебному труду. - Рациональная организация повторения (повторение только «западающих» тем). - Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний. - Создание «привлекательной» картины школы в глазах учащихся, повышение мотивации к обучению. Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся - Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. - Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение учебной мотивации. - Быстрое и безболезненное привыкание к новым предметам. Повышение учебной мотивации учащихся.. Октябрь; - Анализ результатов текущего контроля. - Консультирование учащихся (в том числе дистанционное). - Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных семинаров и круглых столов. - Анализ списка предметов по выбору и учащихся 9-х и 11-х классов, выбравших их для итоговой аттестации. - Внеурочная деятельность по предметам. - Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а также со слабоуспевающими. - Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах.; - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. - Развитие у детей метапредметных знаний. - Повышение качества проектно-исследовательских проектов и качества знаний. - Корректировка планов работы. Создание плана работы со слабоуспевающими учащимися. - Повышение качества знаний. - Повышение качества преподавания. - Разработка программы подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. - Повышение качества знаний у мотивированных учащихся. - Список учащихся, требующих в конце четверти особого внимания. - Сокращение числа учащихся окончивших 1 четверть с одной «3» или «4».. Ноябрь; - Проведение педагогического совета на тему «Развитие воспитательной среды ОО, работающей над качеством образования». - Подготовка и участие детей в муниципальном этапе предметных олимпиад. - Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. - Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам. - Подготовка проектно-исследовательских работ. - Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. - Анализ итогов первой четверти. - Проведение родительских собраний по итогам первой четверти. - Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. - В соответствии со списком сдающих ОГЭ и ЕГЭ, составление расписания дополнительных занятий и их проведение. - Участие в профессиональных педагогических конкурсах - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. - Выступления на проектной неделе в школе, развитие коммуникативных навыков и навыков презентовать себя. - Корректировка планов и учебно-тематического планирования. - Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей через Электронный дневник. - Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. - Развитие нравственных качеств детей. - Повышение качества знаний выпускников. - Повышение качества преподавания.. Декабрь; - Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими. - Проведение промежуточного контроля знаний. - Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. - Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. - Проведение предметных недель. - Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах - Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций грамотами и ценными призами.; - Список учащихся, требующих в конце полугодия особого внимания. - Сокращение числа учащихся окончивших 2 четверть с одной «3» или «4». - Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и ликвидация данных пробелов. - Ликвидация пробелов. Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся. - Повышение качества знаний. - Повышение качества подготовки к ЕГЭ. - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. - Активизация мотивации обучения. - Создание «привлекательной» картины школы в глазах учащихся, повышение мотивации к обучению. - Активизация мотивации обучения.. Январь; - Проведение педагогического совета на тему «Здоровьеразвивающие и здоровьесберегающие аспекты работы ОО» - Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. - Дистанционное консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. - Проведение педагогических чтений. - Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. - Участие детей в муниципальных научно-практических конференциях. - Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. - Работа методических объединений. - Подготовка к участию в профессиональных педагогических конкурсах («Учитель года», «Самый классный классный») - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. - Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. - Повышение качества знаний по отдельным предметам и развитие метапредметных знаний. - Повышение качества знаний по предметам, необходимых в современном обществе. - Повышение качества подготовки к ЕГЭ. - Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков. - Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. - Повышение качества преподавания.. Февраль; - Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. - Консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. - Проведение практического педсовета по теме «Новые технологии обучения как способ повышения качества знаний» - Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. - Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных семинаров и круглых столов.; - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. - Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. - Повышение качества знаний. - Овладение педагогами новых образовательных технологий и как результат повышение качества знаний. - Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков. - Повышение качества знаний по отдельным предметам и развитие матапредметных знаний. - Повышение качества преподавания. - Повышение качества преподавания молодыми специалистами.. Март; - Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. - Дистанционное консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. - Проведение заседания методического совета на тему «Предварительные итоги 3 четверти». - Анализ итогов 3 четверти по классам. - Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а также со слабоуспевающими - Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. - Проведение родительского собрания «О подготовке домашних заданий» - Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. - Анализ результатов диагностических работ в формате ГИА и ЕГЭ.; - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. - Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. - Повышение качества знаний. - Список учащихся, требующих в конце четверти особого внимания. - Сокращение числа учащихся окончивших четверть с одной «3» или «4». Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. - Корректировка планов и учебно-тематического планирования. - Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей. - Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. - Корректировка программы подготовкик ГИА.. Апрель; - Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ. - Дистанционное консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. - Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. - Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. - Повышение качества знаний. - Развитие у детей социальных компетенций. - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. Активизация мотивации к обучению - Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег.. Май; - Проведение заседания методического совета на тему «Предварительные итоги II полугодия». - Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а также со слабоуспевающими. - Проведение итогового контроля знаний. - Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ (в том числе и психологическая). - Консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. - Анализ результатов работы учителя за год. - Планирование курсов повышения квалификации на следующий учебный год. - Организация награждения и поощрения учащихся по результатам учебного года. - Проведение индивидуальных бесед с родителями об организации летних занятий с детьми. - Список учащихся, требующих в конце года особого внимания. - Сокращение числа учащихся окончивших четверть и год с одной «3» или «4». - Выяснение проблемных тем в знаниях у учащихся и ликвидация данных пробелов. Повышение качества знаний. - Четко организовывается успешная годовая аттестация. - Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. - Повышение качества знаний. - Совершенствование учебно-тематического планирования и методического обеспечения учебного процесса. - Повышение качества преподавания. - Активизация мотивации обучения.. Июнь; - Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ (в том числе психологическая). - Анализ результатов ГИА. - Успешно сданные выпускные экзамены в форме ГИА и ЕГЭ. - Готовность учащихся к новому учебному году.. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся Месяц; Проблема и ее причина; Меры по устранению проблемы; Ответственные; Ожидаемый результат. Август; Наличие учеников, оставленных на осень; Индивидуальная работа: беседа с родителями по поводу подготовки к осенним испытаниям; Классные руководители, учителя — предметники; Благоприятный результат осенних испытаний. Сентябрь; Недостаточнаяадаптированность учащихся к началу занятий; Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями; Классные руководители,; Четкость в организации режима занятий, привыкание учащихся к учебному году. Октябрь; Появление у учащихся неудовлетворенности оценок и оценок ниже обычного уровня знаний; Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи в выполнении д/з; Классные руководители, учителя — предметники; Определенная мера «исправления» неудовлетворительных и нежелательных оценок. Ноябрь; Необходимость знакомства родителей с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы; Классные родительское собрание по этим проблемам; Администрация школы Классные руководители,; Некоторое «потепление» морально-психологического климата класса, активизация деятельности родителей по проведению воспитательных мероприятий. Декабрь; Недостаточная информация о накопляемости и качестве оценок. Необходимость знакомства родителей с итогами полугодия; Оперативная связь с родителями посредством контроля за дневниками, индивидуальная работа с родителями; Классные руководители,; Более пристальное внимание родителей к успеваемости детей. Знакомство родителей с общей картиной успеваемости, повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью. Наличие у отдельных учащихся, имеющих отставание в учебе и резервы в повышении успеваемости; Индивидуальные беседы учителя с родителями и детьми о способах повышения успеваемости.; Классные руководители, учителя — предметники; Работа указанных учащихся по программе выравнивания совместно с родителями под контролем учителя. Январь Февраль; Недостаточная информация о накопляемости и качестве оценок; Проведение родительского собрания «О мерах по улучшению успеваемости»; Администрация школы Классные руководители,; Исправление учениками неудовлетворительных и нежелательных четвертных оценок. Март; Наличие неуспевающих; Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка программы помощи родителей под контролем учителя; Классные руководители, учителя — предметники; Повышение уровня знаний указанных учащихся, ликвидация пробелов. Апрель Май Июнь; Проблема организации окончания учебного года и итоговой аттестации; Родительские собрания; Администрация школы Классные руководители; Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный год, организация помощи родителей в проведении экзаменов. План ежегодных мероприятий по повышению качества подготовки выпускников 9,11 классов и улучшению результатов ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ. Задачи:КоКоординация усилий всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения качества результатов государственной итоговой аттестации выпускников школы. - Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. - Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11 классов в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. - Совершенствование матерально-технической базы школы в целях обеспечения условий для качественной подготовки выпускников к сдаче выпускных экзаменов экзаменов государственной итоговой аттестации через беспрепятственный доступ информационнным ресурсам сети Интернет и использование с Содержание работы; Сроки; Ответственный. 1. Организационные мероприятия. Обеспечение выпускников 9,11 классов учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами для подготовки к сдаче экзаменов в формате ГИА и ЕГЭ.; В течение учебного года; зам.директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники.. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: http//:ege.edu.ru , http//:ed.gov.ru, http//:rustest.ru;; В течение учебного года; учитель информатики. Оформление страницы школьного сайта «Государственная итоговая аттестация»: - «Дорожная карта повышения качества подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации». График проведения пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. - Советы выпускникам по подготовке к государственной итоговой аттестации. Советы родителям выпускников по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.; Сентябрь, март, май (обновление информации по мере её поступления); зам. директора УВР, администратор сайта. Совещание при директоре «Результаты сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации выпускниками 9,11 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ».; сентябрь; зам.директора по УВР. Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»; апрель; зам.директора по УВР, учителя-предметники. Разработка и утверждение плана подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА.; октябрь; зам.директора по УВР. Оформление школьного стенда «Готовимся к экзаменам».; февраль, май; зам.директора по УВР. Оформление стенда «Гоударственная итоговая аттестация» для учителей.; декабрь; зам.директора по УВР. Оформление информационных стендов в учебных кабинетах по подготовке к сдаче ГИА по предметам.; февраль; Учителя-предметники. Разработка критериев для анализа результатов пробного ЕГЭ по русскому языку и математике.; декабрь; зам.директора по УВР, учителя-предметники. Анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике.; декабрь, март, май; зам.директора по УВР. Анкетирование выпускников по выявлению проблем в организации самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации и выработка рекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям.; сентябрь, январь; классные руководители. Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»; декабрь; зам.директора по УВР. Определение участников ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору.; февраль; зам.директора по УВР, класные руководители 9,11-х классов. Разработка графика проведения консультаций для учащихся 9,11 классов; май; зам.директора по УВР. Оформление пропусков выпускникам, допущенным к ГИА.; май; зам.директора по УВР. Административное совещание «Анализ результатов ГИА в прошедшем учебном году и задачи на новый учебный год» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов).; сентябрь; зам.директора по УВР. 2. Документационное сопровождение. Содержание работы; Сроки; Ответственный. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ.; февраль, март; зам.директора по УВР. Издание приказа о проведении пробного окружногоэкзамена по русскому языку и математике.; март; зам.директора по УВР. Справка о результатах проведении пробного окружногоОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике.; январь, март; зам.директора по УВР. Издание приказов о назначении ответственных: - за создание базы данных на выпускников, - за учёт подачи заявлений выпускников, - за учёт ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ, - за ведение необходимой документации.; декабрь; зам.директора по УВР. Оформление журнала регистрации ознакомления учащихся с инструкциями по проведению ОГЭ и ЕГЭ, Положением об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов; декабрь; зам.директора по УВР. Издание приказа о допуске учащихся 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.; май; Директор школы, зам.директора по УВР. 3.Работа с педагогами. Содержание работы; Сроки; Ответственный. Изучение структуры КИМов ГИА и ЕГЭ по предметам; ноябрь; зам.директора по УВР, руководители предметных РМО. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в прошедшем учебном году.; сентябрь; зам.директора по УВР, руководители предметных РМО. Работа с классными руководителями:  контроль успеваемости и посещаемости учащихся;  обратная связь с родителями выпускников (регулярность информирования родителей об успеваемости учащихся);  индивидуальные рекомендации родителям по психологическим особенностям учащихся 9,11 классов;; ноябрь, декабрь, март; зам.директора по УВР. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ.; январь; зам.директора по УВР. Работа классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.; октябрь-декабрь; Классные руководители 9,11 классов. Семинары-практикумы для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА: -работа с образцами бланков ОГЭ и ЕГЭ. -обзор изменений нормативной базы по вопросам ГИА.; январь март; зам.директора по УВР. Анализ методическими объединениями результатов репетиционных экзаменов в 9 классе по русскому языку и математике.; декабрь, март,май; Руководитель МО. Анализ методическими объединениями результатов репетиционных экзаменов в 11 классе по русскому языку и математике.; декабрь, март,май; Руководитель МО. - 5.Работа с учащимися 9-х, 11-х классов. Содержание работы; Сроки; Ответственный. Консультации для подготовки к ГИА и ЕГЭ .; апрель-май; Учителя-предметники. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников 9,11 классов о выборе экзаменов в форме ГИА и ЕГЭ; ноябрь; зам.директора по УВР. Репетиционные экзамены в 9 , 11 классах по русскому языку и математике; Октябрь, декабрь, март, апрель; зам.директора по УВР, учителя-предметники. Ознакомление выпускников 9,11 классов с результатами ГИА прошлых лет, типичными ошибками.; В течение учебного года; Учителя-предметники. Ознакомление выпускников 9,11 классов с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ: - общие стратегии подготовки; - структурирование учебного материала; - работа с демонстрационными версиями; - официальные сайты .; сентябрь-май; Учителя-предметники. Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ.; в течение учебного года; Учителя-предметники. Работа с заданиями КИМовОГЭи ЕГЭ.; в течение учебного года; Учителя-предметники. Работа с демонстрационными версиями, кодификаторами и спецификацией.; в течение учебного года; Учителя-предметники. Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в 9,11 классах.; декабрь,май; зам.директора по УВР. Ознакомление с нормативными документамиОГЭ и ЕГЭ в текущем учебном году.; в течение учебного года; зам.директора по УВР. Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ГИА.; в течение учебного года; Учителя-предметники. Классный час в 11 классах «Права и обязанности участников ЕГЭ. Порядок использования результатов ЕГЭ при поступлении в вузы, средние специальные учебные заведения профессиональной подготовки».; апрель; Классные руководители 9,11 классов. Классный час в 9 классах «Права и обязанности участников ГИА. Порядок использования результатов ГИА при поступлении в средние специальные учебные заведения профессиональной подготовки».; апрель; Классные руководители 9,11 классов. Оформление раздела «Информационнная безопасность во время проведения государственой итоговой аттестации на стенде; апрель; зам.директора по УВР. 5. Работа с родителями выпускников. Содержание работы; Сроки; Ответственный. Ознакомление родителей учащихся 9,11 классов с инструкциями по проведению ГИА, «Положением об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов».; октябрь; Классные руководители 9,11 классов. Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников 9,11 классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.; В течение учебного года; зам.директора по УВР, классные руководители 9,11 классов. Родительское собрание для выпускников 9 классов. "Знакомство с нормативной документацией по ГИА. Обеспечение информационой безопасности во время проведения государственой итоговой аттестации».; март; Классные руководители 9,11 классов. Ознакомление родителей с результатами пробных школьных ЕГЭ по русскому языку и математике в 9,11 классах; декабрь, март,май; зам.директора по УВР, учителя-предметники, кл.руководители. Разработка «Памятки для родителей выпускников 9,11-х классов по подготовке ребёнка к сдаче экзаменов»; февраль; кл.руководители. 6. Внутришкольный тематический контроль. Содержание работы; Сроки; Ответственный. Организация работы педагогов по подготовке выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.; сентябрь; зам.директора по УВР,. Эффективность использования ИКТ на уроках русского языка, математики, истории, обществознания для повышения качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.; февраль март; зам.директора по УВР. Осуществление учителями — предметниками дифференцированного подхода на уроках к учащимся 9,11 классов группы учебного риска.; февраль-март; зам.директора по УВР. Проведение контрольных тестовых работ по математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии в 9,11 классах.; декабрь, март; зам.директора по УВР, учителя-предметники. Система работы учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации; февраль-март; зам.директора по УВР. Формы работы учителей-предметников по контролю качества подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в формате ГИА и ЭГЭ.; февраль-март; зам.директора по УВР. Работа классных руководителей 9,11 классов с родителями по вопросу подготовки учащихся к итоговой аттестации.; январь; зам.директора по УВР. Организация итогового повторения в 9,11-х классах.; апрель; зам.директора по УВР. 7. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9,11 классов. Содержание работы; Сроки; Ответственный. Проведение анкетирования «Психологическая готовность выпускника к экзаменам итоговой аттестации».; ноябрь,апрель; Кл.руководители. Выявление выпускников «Группы риска».; ноябрь; Кл.руководители. Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к сдаче экзаенов государственной итоговой аттестации.; ноябрь-май; Кл.руководители. Семинар-тренинг для учащихся 11 классов «Формирование конструктивной стратегии поведения на экзамене».; февраль; Кл.руководители. Семинар-тренинг для учащихся 9 классов «Формирование конструктивной стратегии поведения на экзамене»; февраль; Кл.руководители. Тестирование выпускников 9,11 классов «Уровень тревожности».; декабрь,апрель; Кл.руководители. Выработка рекомендаций родителям выпускников с повышенным уровнем тревожности.; декабрь,апрель; Кл.руководители. Разработка адресных рекомендаций (памяток) для выпускников 9,11 классов , родителей, педагогов.; декабрь,апрель; Кл.руководители.