|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН приказом директора  МКОУ ГСОШ № 2 Магомедовой С.Дж.  №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_ | Рассмотрено на пед. совете  №\_\_\_\_\_\_\_\_от |

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в 2018 году**

**МКОУ «Гергебильская СОШ№2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Совершенствование аналитических условий организации и проведения ГИА** | | | |
| 1.1. | Анализ результатов ГИА:  аналитический отчет;  подготовка информации в публичный доклад;  размещение информации на сайте;  работа в рамках августовского пед.совета. | август - сентябрь  2017 года | Абдулаева Р.Г. |
| 1.2. | Анализ качества преподавания учебных предметов в ОУ | август - сентябрь  2017 года | Абдулаева Р.Г. |
| 1.3. | Проведение совещания по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки к ГИА в 2017-2018 учебном году | сентябрь  октябрь | Абдулаева Р.Г. |
| 1.4. | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в том числе по устранению учебных дефицитов | сентябрь- октябрь | Учителя - предметники |
| 1.5. | Формирование групп риска учителей -предметников по результатам ГИА 2017 года. | сентябрь- октябрь | Абдулаева Р.Г. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | |
| 2.1 | Определение состава лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА | до 01.01.2018 г. | Магомедова С.Дж. |
| 2.2. | Подготовка приказов на школьном уровне в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА в 2018 году:  об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»);  о назначении ответственного за внесение сведений в РИС по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018 году;  о проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-18 уч. году;  об утверждении алгоритма доставки выпускников до ППЭ;  о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников. | август 2017 года  октябрь 2017 года  февраль 2018 года  май 2018 года | Магомедова С.Дж. |
| 2.3. | Приведение локальных актов ОУ, отражающих работу по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами ОО и мин обр. и науки РД | в течение 2017/18 учебного года | Магомедова С.Дж. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 3.1. | Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов ОУ, показавших низкие результаты на ГИА, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА | сентябрь  2017 года-  апрель 2018 года | Абдулаева Р.Г. Руководители МО |
| 3.2. | Участие педагогов школы в курсах повышения квалификации для учителей-предметников | январь-апрель  2018 года | Абдулаева Р.Г. |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку, участие в работе РМО, в конкурсах и проектах | в течение 2017/18 учебного года | Абдулаева Р.Г.  Магомедова А.Г. |
| 3.4. | Участие педагогов в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В течение года | Абдулаева Р.Г.  Магомедова А.Г. |
| 3.5. | Участие в репетиционных экзаменах в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ по предметам: математика, русский язык, физика, обществознание, биология,  Химия, история | 1 раз в семестр | ОО, руководители ШМО, ОУ |
| 3.6. | Проведение тренировочных работ, репетиционных работ по материалам ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору | октябрь 2017 года – апрель2018 года | Абдулаева Р.Г.  Магомедова А.Г.  Учителя-предметники. |
| 3.7. | Участие в региональных исследованиях по оценке качества образования и достижений обучающихся 5-8 и 10 классов. | в течение 2017/18 учебного года | Абдулаева Р.Г.  Магомедова А.Г. |
| 3.8. | Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 год. | В течение года | Администрация ОУ, учителя-предметники |
| 3.9. | Заседания методических объединений по проблемам:  Проектирование образовательного процесса для достижения планируемых результатов;  Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках математики, физики, информатики;  Современные формы уроков в условиях реализации ФГОС ООО. | сентябрь  2017 года  ноябрь 2018 года  Январь 2018 | Магомедова А.Г. руководители МО |
| 3.10. | Обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов | в течение 2017/18 учебного года | Администрация, учителя-предметники |
| 3.11. | Организация в ОУ системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися | в течение 2017/18 учебного года | учителя-предметники |
| 3.12. | Организация индивидуального консультирования по проблемам личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению | в течение 2017/18 учебного года | Абдулаева Р.Г. |
| **4. Взаимодействие с ОО**  **по вопросам проведения ГИА** | | | |
| 4.1. | Координация деятельности ОУ по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | в течение  2017/18 года | Абдулаева Р.Г. |
| 4.2. | Проведение совещаний:  для учителей- предметников | 1 раз в четверть 2017/18  учебного года | Абдулаева Р.Г. |
| 4.3. | Участие в инструктивных совещаниях | февраль-  март 2017 года | Абдулаева Р.Г. |
| **5.Мероприятия по организации обучения лиц, привлекаемых к ГИА** | | | |
| 5.1. | Определение в ОУ ответственных и проведение инструктажа по работе с бланками документов по ГИА | Октябрь 2017-  апрель  2018 года | Идрисов Д.М. |
| 5.2. | Издание памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | апрель 2018 года | Идрисов Д.М. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 6.1. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | в течение 2017/18 учебного года | Администрация ОУ |
| 6.2. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте ОУ:  **ГИА-9:**  о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  о сроках проведения ГИА-9;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  **ГИА-11:**  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ  в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ | Идрисов Д.М. |
| 6.3. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в 2018 году. Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 9,11классов, родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций | в течение  2017/18 учебного года | Абдулаева Р.Г.  Идрисов Д.М |
| 6.4. | Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии | по утвержденному графику | Кл.рук-ли |
| 6.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов для выпускников по процедуре проведения ГИА, размещение соответствующей и актуальной информации | в течение 2017/18 учебного года | Абдулаева Р.Г. |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей), учителей предметников по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение 2017/18 учебного года | Гимбатова П.М. |
| 6.8. | Участие специалистов ОУ в проводимых совещаниях, посвященных экзаменационной кампании 2018 года | в течение 2017/18 учебного года | Работники ОУ |
| 6.9. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний «Подготовка к ГИА 2018» | в течение 2017/18 учебного года | Администрация ОУ |
| **8. Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению проведения ГИА** | | | |
| 8.1. | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре (сбор информации, регистрация участников, подготовка нормативных правовых документов, подготовка сведений в РИС и др.) | август-  сентябрь  2017 года | Идрисов Д.М |
| 8.2. | Предоставление информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа:  выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября  2017 года | Абдулаева Р.Г.  Кл.рук-ли |
| 8.3. | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения (далее-РИС) ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Идрисов Д.М |
| 8.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  участие в обучении экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах. | ноябрь 2017 года | Абдулаева Р.Г.,  учителя русского языка |
| 8.5. | Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):  предоставление сведений в районную психолого-медико-педагогическую комиссию. | в течение 2017/18 учебного года | Магомедова С.Дж. |
| 8.6. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА:  информированности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;  сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, представление их в ОО;  выдача удостоверений общественных наблюдателей;  участие в семинарах для общественных наблюдателей. | январь-май  2018 года  в течение периода проведения ГИА  за три дня до проведения ГИА | Магомедова С.Дж.  Классные руководители |
| 8.7. | Организация работы в ОУ по выдаче документов об уровне образования | в соответствии с установленными сроками | Администрация ОУ |
| 8.8. | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | август 2018 года | Абдулаева Р.Г. |
| **9. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА** | | | |
| 9.1. | Проведение мониторинга ОУ в части:  организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением стендов),  информации, размещенной на официальном сайте ОУ,  работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА | в течение 2017/2018 учебного года | Администрация ОУ |
| 9.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА в ОУ | в течение 2017/2018 учебного года | Администрация ОУ |
| 9.3. | Проведение проверки по изучению качества преподавания предметов:  русский язык;математика;физика;обществознание. | В теч. года | Магомедова С.Дж. |